## Slide 1
LAPORAN PROGRESS FRONTEND
RuangTerbuka Jakarta
Platform pengaduan fasilitas ruang publik DKI Jakarta
Minggu 1 - 7 | 27 Agustus - 7 Oktober 2026
Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework
Refael Tobing • Hafiizh Ilmi

## Slide 2
RINGKASAN
Apa yang dikerjakan dalam 7 minggu
112 commit
Tersebar dari 27 Agustus
sampai 7 Oktober 2026
43 task frontend
FE-01 sampai FE-43 di
TASK_GUIDE_FRONTEND.md
Peta riil
Leaflet + OpenStreetMap,
1.200 ruang publik berkoordinat
Alur pengerjaan
• Minggu 1-2: inisiasi repositori dan perencanaan produk (PRD, jobdesk, workflow, design system).
• Minggu 3-4: fondasi teknis frontend, routing, autentikasi, dan halaman publik awal.
• Minggu 5-6: fitur utama, integrasi peta, panel admin, serta perbaikan bug dan konsistensi UI.
• Minggu 7: penyusunan laporan progress dan penetapan target lanjutan.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
2

## Slide 3
TIMELINE
Sebaran commit per minggu
Chart: 
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7
Commit | 2 | 0 | 14 | 14 | 21 | 61 | 0
M1-M2 Perencanaan
Repositori dibuat, ide produk
dibahas, lalu disusun PRD,
jobdesk, workflow, dan
design system.
M3-M6 Eksekusi
14 → 14 → 21 → 61 commit.
Puncak di minggu 6 saat
fitur inti, peta, dan admin
selesai serta stabil.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
3

## Slide 4
MINGGU 1 - 2 (27 AGUSTUS - 9 SEPTEMBER)
Inisiasi dan perencanaan
Minggu 1 — Inisiasi
Pembuatan repositori GitHub tim.
Diskusi ide dan pemilihan masalah:
pengaduan fasilitas ruang publik Jakarta.
Penentuan nama produk RuangTerbuka.
Minggu 2 — Perencanaan
Penyusunan PRD dan TECHNICAL_SPEC.
Jobdesk pembagian kerja FE dan BE.
Workflow kolaborasi Git.
Design system: warna, tipografi, komponen.
Hasil minggu 1-2
• Dokumen perencanaan lengkap sebelum baris kode pertama ditulis.
• Pembagian peran jelas: frontend dan backend berjalan paralel dengan kontrak API yang disepakati.
• Design system siap dipakai sehingga komponen UI konsisten sejak awal.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
4

## Slide 5
MINGGU 3 (10 - 16 SEPTEMBER)
Fondasi teknis frontend
Setup proyek
Inisialisasi Vite + React.
Struktur folder: components,
pages, services, hooks.
Konfigurasi base styling.
Routing
React Router dengan layout
publik, akun warga, dan admin.
Route guard autentikasi.
Halaman beranda dan tentang.
Tampilan awal
Hero slider beranda.
Perbaikan logo dan navbar.
Aksen warna dan tombol kartu.
Navbar disembunyikan di halaman login.
14 commit pada minggu ini
• Pondasi selesai sehingga fitur berikutnya cukup menambah halaman dan komponen.
• Design system mulai diterapkan pada elemen nyata, bukan sekadar dokumen.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
5

## Slide 6
MINGGU 4 (17 - 23 SEPTEMBER)
Autentikasi dan halaman publik awal
Autentikasi
Halaman login warga dan pengelola.
Route guard dan penyimpanan sesi.
Perbaikan form register.
Kontrak API auth dengan backend.
Direktori ruang publik
Halaman daftar ruang publik.
Kartu ruang publik dengan status.
Integrasi awal data dari API.
Penyesuaian navbar dan kapsul status.
14 commit pada minggu ini
• Frontend dan backend mulai terhubung melalui endpoint nyata, bukan data statis.
• Pola pengambilan data lewat service layer mulai baku dan dipakai ulang di halaman lain.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
6

## Slide 7
MINGGU 5 (24 - 30 SEPTEMBER)
Peta, data, dan profil warga
Peta Leaflet
Peta sebaran ruang publik.
Marker dari koordinat API.
Slider radius pencarian.
Filter kategori dan wilayah.
Data dan paginasi
1.200 ruang publik 4 tipe.
Paginasi daftar ruang publik.
Peta mengikuti filter yang sama.
Perbaikan geolokasi pengguna.
Profil warga
Dashboard profil.
Ruang publik tersimpan.
Pengaturan tema.
Halaman tentang dan statistik.
21 commit pada minggu ini
• Pencarian berbasis jarak mulai berjalan dengan data koordinat sungguhan.
• Perbaikan bug geolokasi mencegah izin lokasi palsu pada peta.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
7

## Slide 8
MINGGU 6 (1 - 7 OKTOBER)
Fitur lengkap dan stabilisasi
Laporan warga
Form laporan fasilitas.
Unggah foto bukti wajib.
Titik presisi fasilitas pada peta.
Kirim koordinat lokasi pilihan.
Panel admin
Peta dashboard ruang publik.
Kelola fasilitas per ruang publik.
Antrian moderasi laporan.
Trigger sinkronisasi data.
Kualitas UI
Penyelarasan warna dan tombol.
Perbaikan alur login pengelola.
Pembersihan kode tidak terpakai.
Penyusunan task guide frontend.
61 commit — minggu tersibuk
• Sepuluh task frontend kunci diselesaikan: kolom alamat admin, peta dashboard, guard login detail, dan simpan ruang.
• Konsistensi istilah status fasilitas diseragamkan menjadi kondisi baik.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
8

## Slide 9
STATUS DAN RENCANA
Posisi akhir minggu 7
Selesai
FE-01 sampai FE-18: fondasi, peta,
direktori, dan form laporan.
FE-34 sampai FE-43: perbaikan admin,
guard login, paginasi, konsistensi UI.
Berikutnya
FE-19: status hasil submit laporan.
FE-25: titik presisi di detail moderasi.
FE-28: kontrol manual sinkronisasi ETL.
FE-08: clustering marker peta.
KesimpulanTujuh minggu berjalan: perencanaan matang di awal, eksekusi bertahap, dan aplikasi frontend kini berfungsi penuh dengan peta interaktif, alur laporan warga, serta panel admin.
Raku Jakarta | Progress Frontend Minggu 1-7
9